## Tasks
Id | Atividade (Com identação) | 2019-11-25 19:48 | Início | Término | Predecessor | Trabalho (horas) | Responsável | % Conclusão | 43794.8253 | Sem Estimativa? | Status | Comentário
1 | Aplicativo de integração | Aplicativo de integração | 2020-01-15 | 2020-06-25 |  | 456 |  | 0% |  | No
2 | Planejamento | Planejamento | 2020-01-15 | 2020-01-21 |  | 48 |  | 0% |  | No
3 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Estrutura de Tecnologia da Informação | 2020-01-15 | 2020-01-21 |  | 48 |  | 0% |  | No
4 | Definir a hospedagem e administração | Definir a hospedagem e administração | 2020-01-15 | 2020-01-21 |  | 4 |  | 0% |  | No
5 | Definir a ferramenta de TI | Definir a ferramenta de TI | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 4; | 4 |  | 0% |  | No
6 | Definir integração do sistemas legado | Definir integração do sistemas legado | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 4;5 | 8 |  | 0% |  | No
7 | Definir o padrão de navegabilidade do site | Definir o padrão de navegabilidade do site | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 4; | 4 |  | 0% |  | No
8 | Definir padrões de segurança do site | Definir padrões de segurança do site | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 4;5;6 | 4 |  | 0% |  | No
9 | Definir padrões de atendimento por chat | Definir padrões de atendimento por chat | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 7;8 | 8 |  | 0% |  | No
10 | Definir modelo de acompanhamento do professor | Definir modelo de acompanhamento do professor | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 7;8 | 4 |  | 0% |  | No
11 | Definir modelo de acompanhamento do aluno | Definir modelo de acompanhamento do aluno | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 7;8 | 4 |  | 0% |  | No
12 | Definir termos e condições gerais do site | Definir termos e condições gerais do site | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 6;7 | 4 |  | 0% |  | No
13 | Definir políticas de acesso | Definir políticas de acesso | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 7;8;9;10;11;12 | 4 |  | 0% |  | No
14 | Plano de Gerenciamento do Projeto | Plano de Gerenciamento do Projeto | 2020-01-22 | 2020-01-27 |  | 16 |  | 0% |  | No
15 | Criar Plano de Gerenciamento do Projeto com seus planos auxiliares e suas linhas de base de escopo, prazo e custo | Criar Plano de Gerenciamento do Projeto com seus planos auxiliares e suas linhas de base de escopo, prazo e custo | 2020-01-22 | 2020-01-27 | 2; | 8 |  | 0% |  | No
16 | Aprovar plano | Aprovar plano | 2020-01-22 | 2020-01-27 | 15; | 8 |  | 0% |  | No
17 | Execução | Execução | 2020-01-22 | 2020-01-27 |  | 304 |  | 0% |  | No
18 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Estrutura de Tecnologia da Informação | 2020-01-27 | 2020-06-25 |  | 304 |  | 0% |  | No
19 | Implantação da ferramenta de tecnologia da informação | Implantação da ferramenta de tecnologia da informação | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 16; | 72 |  | 0% |  | No
20 | Implantação do padrão de navegabilidade do site | Implantação do padrão de navegabilidade do site | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 4;19 | 24 |  | 0% |  | No
21 | Aplicar testes de padrão de segurança do site | Aplicar testes de padrão de segurança do site | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 13; | 24 |  | 0% |  | No
22 | Preparar o software para comaprtilahr informações financeiras para o aluno | Preparar o software para comaprtilahr informações financeiras para o aluno | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 6; | 12 |  | 0% |  | No
23 | Implantar modelo de chat | Implantar modelo de chat | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 9; | 72 |  | 0% |  | No
24 | Disponibilizar os termos e condições gerais do site | Disponibilizar os termos e condições gerais do site | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 8;13 | 12 |  | 0% |  | No
25 | Selecionar equipe de atendimento ao cliente | Selecionar equipe de atendimento ao cliente | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 23; | 8 |  | 0% |  | No
26 | Treinar equipe de atendimento ao cliente (professor) | Treinar equipe de atendimento ao cliente (professor) | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 20; | 24 |  | 0% |  | No
27 | Preparar banco de dados para alimentar ferramenta de CRM | Preparar banco de dados para alimentar ferramenta de CRM | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 6;19 | 8 |  | 0% |  | No
28 | Testar sistema de acompanhamento | Testar sistema de acompanhamento | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 19; | 48 |  | 0% |  | No
29 | Acompanhamento | Acompanhamento | 2020-01-27 | 2020-06-25 |  | 104 |  | 0% |  | No
30 | Estrutura de Tecnologia da Informação | Estrutura de Tecnologia da Informação | 2020-01-27 | 2020-06-25 |  | 104 |  | 0% |  | No
31 | Iniciar as atividades | Iniciar as atividades | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 28; | 8 |  | 0% |  | No
32 | Medir desempenho em número de acessos | Medir desempenho em número de acessos | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 31; | 48 |  | 0% |  | No
33 | Corrigir problemas | Corrigir problemas | 2020-01-27 | 2020-06-25 | 31; | 48 |  | 0% |  | No
Note on D2: Eduardo Vilela Vasconcelos Montes: Data Atual

## Param
Status
Status
Complete
Late
Future Task
On Schedule